ALLEGATO B1

(rif. art. 7 del regolamento)

# SINTESI DEL PROGETTO

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

Soggetto proponente

Associazione Laggiungla ONLUS

Titolo

Mead: microimprese per la produzione e la commercializzazione dell’idromele nelle zone rurali del Sudwest Camerun

Localizzazione d’intervento

Buea sub-division – South West Region – Camerun

Partner locale/i del Paese d’intervento

PAID-WA – Pan African institute for development, West Africa – Università transnazionale per lo sviluppo rurale

## Data di avvio prevista: novembre 2018

Durata prevista del progetto: 12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Il progetto “Mead” è parte importante di un percorso consolidato di cooperazione iniziato nel 2012 tra Laggiungla ONLUS e i suoi partner locali e si iscrive nello stesso contesto territoriale offrendo una coerente continuità tematica. L’azione che si continua sul territorio è orientata a preservare le risorse forestali, fonte principale di sussistenza economica e sociale delle popolazioni locali; la valorizzazione comunitaria dei prodotti forestali rappresenta inoltre una forma consolidata per rallentare il degrado dell’habitat locale. Partendo per l’appunto dalla rivalutazione delle risorse forestali e l’incentivo al rispetto e utilizzo sostenibile delle stesse, il progetto si intende in sinergia e supporto di programmi di supporto alla diversificazione alimentare, tutela dei gruppi vulnerabili e sviluppo degli ambienti rurali tramite l’appoggio alla costituzione di microimprese e del un circuito economico collegato. (emancipazione dal settore informale). Gli interventi previsti sono rivolti a comunità e villaggi rurali della circoscrizione di Buea in modo che questi possano trarne un beneficio duraturo e riproducibile. Tramite un intervento di formazione e di sostegno pratico/operativo, il progetto ha lo scopo di migliorare e incentivare l’attività di produzione di idromele e la sua filiera razionalizzando alcuni principi che rendono questo tipo di attività facilmente gestibile, in poco tempo produttiva ed in grado di fornire ai beneficiari diretti un’ottima risorsa economica. Il progetto si lega alle nostre pregresse esperienze di cooperazione in loco e in particolar modo nel settore della produzione di miele rafforzando i risultati ottenuti nei progetti precedenti. La riproducibilità del progetto è garantita dal partner locale PAID-WA, che si impegna a riprodurre le attività del progetto nelle sue altre sedi sul territorio nazionale e negli anni accademici futuri. Una banca dati open source multimediale e cartacea renderà accessibili le conoscenze legate al progetto.

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale: Migliorare le condizioni di vita socio economiche e nutrizionali della comunità valorizzando la gestione razionale delle risorse forestali non legnose in un processo inclusivo dei gruppi vulnerabili. Attraverso questo obiettivo generale si rinforzano le competenze tecniche sviluppando una rete di microimprese legate alla produzione di derivati del miele in un processo inclusivo dei gruppi vulnerabili. Una particolare attenzione è rivolta alle disparità sociali e di genere integrando il progetto con altre iniziative complementari intraprese nello stesso contesto dalla nostra associazione, dal nostro partner locale e altre associazioni/istituzioni presenti sul territorio.

Obiettivo specifico: Aumentare l’indotto economico della popolazione e la capacità di emancipazione da circuiti economici informali o non sostenibili sviluppando la filiera dell’idromele tramite l’accompagnamento all’attivazione di micro-imprese locali e l’acquisizione delle competenze per il trattamento dei prodotti alimentari.

Beneficiari diretti: i 30 partecipanti al ciclo formativo/produttivo (alcuni scelti dal partner locale ed altri tra le comunità locali con rapporto numerico di parità tra i sessi) e loro comunità di appartenenza scelti in modo da distribuire sul territorio competenze e risorse derivanti dal progetto per la prosecuzione in autonomia. Un’iniziativa innovante è quella di integrare tra i beneficiari gli studenti dell’università la quale si impegna a riprodurre l’esperienza in altre sedi e nei prossimi anni formativi. Beneficiari indiretti: gli abitanti delle comunità rurali locali grazie all’aumentata disponibilità di un prodotto di buona qualità e facilmente commerciabile; alcune figure professionali collegate all’indotto (es. gli artigiani arruolati in fase preparativa), i soggetti interessati all’attività di sensibilizzazione in loco.

Risultati attesi: R1 – I cicli di formazione stimoleranno lo sviluppo di 6 microimprese e il dinamismo della filiera dei sottoprodotti del miele. R2 – Le regole igienico/sanitarie e di commercializzazione per il trattamento dei sottoprodotti del miele saranno generalizzate agli altri prodotti alimentari locali destinati alla conservazione e il commercio. (HACCP e principi sulla tracciabilità e la riconoscibilità del prodotto). R3 – La sostenibilità ambientale e sociale del progetto è garantita grazie a una rete di conoscenze, scambi e buone pratiche ambientali nella filiera dei sottoprodotti del miele che è consolidata e condivisa con altre iniziative complementari nonché occasioni di conoscenza e scambio culturale.

Principali attività A.1.1.1- stabilire un piano di concertazione tra i soggetti coinvolti per definire le regole ambientali, preparare gli spazi necessari e definire tempi e responsabilità di ognuno; Presentare il progetto a istituzioni e soggetti attivi in loco (ONG) in modo da favorire le sinergie con programmi di sviluppo presenti in loco. A1.1.2- reperimento di materiali e attrezzature necessari per le attività e preparazione degli spazi. A1.2.1 – prima formazione teorico/pratica con prima produzione d’idromele nelle diverse fasi di lavoro. A1.2.2 – gestione della prima produzione di idromele con analisi e documentazione che consenta una riproducibilità soprattutto dell’aspetto qualitativo del prodotto. A1.2.3 – accompagnamento alla creazione di 6 microimprese secondo le normative locali in sinergia con il programma CFCE (centre de formalites de creation d’enterprise) della Cooperazione francese per la costituzione di imprese in 72 ore; avviamento alla commercializzazione in un mercato dove la domanda del prodotto supera di molto la produzione attuale definendo standard qualitativi e di riconoscibilità; A2.1.1 - seconda fase formativa e nuova produzione per stabilizzare e rendere riproducibili i risultati qualitativi del primo ciclo produttivo e la standardizzazione delle tecniche da utilizzare. A2.1.2 - organizzazione banchetti informativi nei principali mercati di prodotti alimentari della zona, punti di riferimento anche di venditori ed acquirenti provenienti dai villaggi e dalle zone limitrofe. A3.1.1 - redazione di schede di monitoraggio sulle tappe della formazione e della produzione, schede di valutazione sulla qualità e quantità del prodotto, eventuali criticità incontrate nel percorso. A3.1.2 - realizzazione di un documento finale e di un manuale pratico per la riproducibilità dei risultati da usare anche come presentazione del progetto nelle iniziative per la visibilità e la sensibilizzazione. A3.2.1- realizzare occasioni di incontro sul territorio regionale per la raccolta fondi e la sensibilizzazione. A3.2.2 - realizzare occasioni d’incontro in loco per la sensibilizzazione e la condivisione dell’esperienza.

Costo totale del progetto: 27.850 €

Contributo richiesto alla Regione: 16.350 €	Pari al 58,7 % del costo totale del progetto.