## Istruzioni
Istruzioni per la compilazione esempio
1 | Compilare il cronoprogrogramma coerente secondo le fasi del progetto presentato. N.B.: Il cronoprogramma riportato nel foglio "cronoprogramma tecnico-finanz" è a mero titolo esemplificativo, riportare importi e periodi coerenti con il vostro progetto.
2 | Compilare il tronoprogramma tecnico-finanziario riportando i pagamenti previsti nelle diverse mensilità e la sommatoria per ogni anno.
3 | Compilare il fabbisogno economico per annualità: si tratta di un semplice riepilogo delle somme stanziate anno per anno.

## CRONOPROGRAMMA TECNICO-FINANZ
SCHEMA ESEMPLIFICATIVOO CRONOPROGRAMMA
| 202x | [11 empty] | 202x | [11 empty] | 202x
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ATTIVITÀ | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
progetto definitivo, esecutivo CSP+ DL+CSE
Preparazione gara | bar: Gennaio to Febbraio
Espletamento gara - Stipula contratto | bar: Marzo to Aprile
redazione progetto definitivo e CSP | Luglio: 10000
acquisizione pareri e approvazione progetto | Settembre: 10000
redazione progetto esecutivo e CSP | Novembre: 10000
Verifica progetto esecutivo e CSP | bar: Dicembre to Gennaio
Approvazione progetto | Febbraio: 10000
Attività di DL | Gennaio: 10000; Settembre: 20000
Attività CSE | Gennaio: 10000; Settembre: 10000
Lavori | bar: Marzo to Settembre
Preparazione gara | bar: Marzo to Aprile
Espletamento gara - Stipula contratto | bar: Maggio to Luglio
Avvio lavori | Agosto: 1000000
SAL1 | Gennaio: 1000000
SAL2 | Aprile: 1000000
SALn | Luglio: 1000000
SAL finale | Settembre: 1000000
Collaudo | bar: Ottobre to Ottobre
Preparazione gara | bar: Ottobre to Novembre
Espletamento gara - Stipula contratto | bar: Dicembre to Febbraio
eventuali verifiche intermedie | bar: Marzo to Settembre
Collaudo finale | Ottobre: 10000
Pagamenti
CRONOPROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO
| 202x | [11 empty] | 202x | [11 empty] | 202x
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
CRONOPROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
progetto definitivo ed esecutivo | Luglio: 10000; Settembre: 10000; Novembre: 10000; Febbraio: 10000
attività DL | Gennaio: 10000
attività CSE | Agosto: 1000000; Gennaio: 10000
Lavori | Gennaio: 1000000; Aprile: 1000000; Luglio: 1000000; Settembre: 1000000
Collaudo | Ottobre: 10000
Riepilogo anuo | Dicembre: 30000; Dicembre: 1010000; Dicembre: 4030000
FABBISOGNO ECONOMICO PER ANNUALITA' | bar: Gennaio
202x | Gennaio: 30000
202x | Gennaio: 1010000
202x | Gennaio: 4030000
importo totale | Gennaio: 5070000